"УТВЕРЖДЕНО"

Директор школы:                  О.И.Родионова

Приказ № 44§1 от 28. 08. 2026 г.

План мероприятий («дорожная карта»)

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам

основного общего и среднего общего образования в МОУ СОШ с.Поима Белинского района Пензенской области

в 2025-2026 учебном году

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА) в 2025- 2026 учебном году |  |  |  |
| 1.1. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА в 2024- 2025 | Август-сентябрь 2025 г. | Заместитель директора по УР |
| 1.2. | Рассмотрение итогов ГИА 2025года на заседаниях МО | Август 2025 г. | Зав.МО по предметам |
| 2. Меры, направленные на повышение уровня подготовки выпускников к экзаменам |  |  |  |
| 2.1. | Определение «групп риска» среди школьников по всем учебным предметам | Сентябрь-октябрь 2025 г. | Учителя-предметники |
| 2.2. | Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся при подготовке к ГИА | В течение 2025-2026 учебного года | Педагог-психолог, классные руководители |
| 2.3. | Оказание индивидуальной психологической помощи обучающимся в вопросах обучения и личностного развития | В течение 2025-2026 учебного года | Педагог-психолог |
| 2.4. | Проведение мероприятий с обучающимися и их родителями (законными представителями) по вопросам организации и проведения ГИА, подготовки к сдаче выпускных экзаменов | В течение 2025-2026 учебного года | Заместитель директора по УР |
| 2.5. | Проведение тренировочных экзаменов для выпускников по учебным предметам | Март-апрель | Заместитель директора по УР, учителя-предметники, школьные организаторы |
| 2.6. | Организация внеурочных занятий с выпускниками по подготовке к ГИА | В течение 2025-2026 учебного года | Заместитель директора по УР, учителя-предметники |
| 2.7. | Организация работы по подготовке к ГИА с выпускниками в каникулярное время | В течение 2025-2026 учебного года | Заместитель директора по УР, учителя-предметники |
| 2.8. | Организация индивидуальной работы по подготовке к ГИА с выпускниками - «потенциальными высокобалльниками» | В течение 2025-2026 учебного года | Заместитель директора по УР, учителя-предметники |
| 2.9. | Проведение индивидуальной работы с обучающимися и их родителями по формированию обоснованного выбора учебных предметов для сдачи ЕГЭ с учётом дальнейшей образовательной траектории | Декабрь 2025 г.-январь 2026 г. | Заместитель директора по УР |
| 3. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
| 3.1. | Организация и проведение информационно-методических семинаров для учителей по вопросам подготовки обучающихся к ГИА по учебным предметам | В течение 2025-2026 учебного года | Заместитель директора по УР |
| 3.2. | Направление на курсы повышения учителей, обучающиеся которых не сумели преодолеть установленного порога баллов единого государственного экзамена, подтверждающее освоение основных общеобразовательных программ среднего общего образования, по учебным предметам | В течение 2025-2026 учебного года | Директор ОУ |
| 3.3. | Участие учителей-предметников в вебинарах по вопросам подготовки учащихся к ГИА с учетом особенностей ГИА 2026 года | Февраль- май 2026 г. | Заместитель директора по УР |
| 4. Нормативно-правовое обеспечение ГИА |  |  |  |
| 4.1. | Подготовка локальных актов по организации и проведению ГИА в 2026 году. Приведение нормативной правовой документации в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами. | В течение 2025-2026 учебного года | Директор ОУ Заместитель директора по УР |
| 4.2. | Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА в 2026 году | Февраль-март 2026 г. | Заместитель директора по УР |
| 5. Мероприятия по организационному сопровождению ГИА |  |  |  |
| 5.1. | Сбор предварительной информации о: - выпускниках текущего года; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. | Сентябрь-декабрь 2025 г. | Заместитель директора по УР, классные руководители |
| 5.2. | Определение аудиторий для проведения тренировочных экзаменов | Январь-февраль 2026 г. | Директор ОУ Заместитель директора по УР |
| 5.3. | Формирование, согласование и утверждение педагогических работников, привлекаемых к организации и проведению тренировочных экзаменов | Март 2026 г. | Директор ОУ Заместитель директора по УР |
| 5.4. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) для обучающихся 11 классов как допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования | Декабрь 2025г., февраль 2026 г., май 2026 г. | Директор ОУ Заместитель директора по УР |
| 5.5. | Организация и проведение итогового собеседования | Февраль, март, май 2026 г. | Директор ОУ Заместитель директора по УР |
| 6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |
| 6.1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей), ведение сайта школы | В течение 2025-2026 учебного года | Директор ОУ Заместитель директора по УР Ответственный за ведение сайта |
| 6.2. | Опубликование на официальном сайте школы информации о ГИА: |  | Заместитель директора по УР Ответственный за ведение сайта |
|  | О сроках проведения итогового сочинения (изложения) в Пензенской области | Не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявлений |  |
|  | О сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения) | Не позднее чем за месяц до дня проведения итогового сочинения (изложения) |  |
|  | О сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА по образовательным программам среднего общего образования, местах регистрации на сдачу единого государственного экзамена | Не позднее чем за два месяца до завершения срока подачи заявления |  |
|  | О сроках проведения итогового собеседования по русскому языку | Не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления |  |
|  | О сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку | Не позднее чем за месяц до дня проведения итогового собеседования |  |
|  | О сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА по образовательным программам основного общего образования на сдачу основного государственного экзамена | Не позднее чем за два месяца до завершения срока подачи заявления |  |
|  | О сроках проведения ГИА | Не позднее чем за месяц до завершения срока подачи заявления |  |
|  | О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций | Не позднее чем за месяц до начала экзаменов |  |
|  | О сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА | Не позднее чем за месяц до начала экзаменов |  |
|  | О телефонах «горячей линии» по вопросам ГИА |  |  |
| 6.3. | Организация оформления информационного стенда по процедуре проведения ГИА в 2026 году | В течение 2025-2026 учебного года | Заместитель директора по УР |
| 6.4. | Организация и проведение информационно-разъяснительной работы с участниками единого государственного экзамена, в том числе: - о сроках и месте подачи заявления для участия в едином государственном экзамене; - о месте и сроках проведения ЕГЭ, о порядке проведения экзаменов; - об основаниях для удаления с экзамена, изменения и аннулирования результатов ЕГЭ, о ведении во время экзамена в ППЭ и аудиториях видеозаписи; - о порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о времени и месте ознакомления с результатами ЕГЭ, а также о результатах ЕГЭ | В течение 2025-2026 учебного года | Заместитель директора по УР Классные руководители |
| 6.5. | Организация и проведение консультационных часов для родителей (законных представителей) участников единого государственного экзамена с целью разъяснения информации о выборе общеобразовательных предметов | В течение 2025-2026 учебного года | Заместитель директора по УР |
| 6.6. | Организация и проведение родительских собраний по темам: «Как помочь ребёнку в период подготовки и участия в экзаменах», «Пути снижения эмоционального напряжения у обучающихся выпускных классов», «Оказание помощи выпускнику в период подготовки к экзаменам», «Учим детей саморегуляции» и т.д. | Декабрь 2025г. - май 2026 г. | Педагог-психолог |
| 6.7. | Участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» | Февраль 2026 г. | Заместитель директора по УР |
| 7. Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |
| 7.1. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА | В течение 2025-2026 учебного года | Директор ОУ |
| 7.2. | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА | В течение 2025-2026 учебного года | Директор ОУ |